## Sprint backlog
Sprint | No. | New Estimate of Efford Remaining at the end of Day
|  | Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 | As an admin, I want to maintain the list of equipments and tools in the department. So that, I can keep the information up-to-date. | ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บอุปกรณ์ | First | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | WIki ฐานข้อมูลสำหรับเก็บอุปกรณ์ | First | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | หน้าเว็บสำหรับแสดงอุปกรณ์ทั้งหมด | Paw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | หน้าเว็บสำหรับเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ | Paw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sprint Task | Paw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Pop-up หน้าแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับลบอุปกรณ์ | Paw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | UAT หน้าเว็บสำหรับแสดงอุปกรณ์ทั้งหมด | Pinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | UAT หน้าเว็็บสำหรับเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ | Pinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | UAT หน้าเว็บสำหรัับแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ | Pinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | UAT Pop-up หน้าแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับลบอุปกรณ์ | Pinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | Docs หน้าเว็บสำหรับแสดงอุปกรณ์ทั้งหมด | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | Docs หน้าเว็็บสำหรับเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | Docs หน้าเว็บสำหรัับแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | Docs Pop-up หน้าแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับลบอุปกรณ์ | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 2 | As an admin, I want to change the status of each equipment/tool. So that, I can keep track on my to do list. | เพิ่มสถานะอุปกรณ์ในหน้าแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ | Kim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | UAT เพิ่มสถานะอุปกรณ์ในหน้าแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ | Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Docs เพิ่มสถานะอุปกรณ์ในหน้าแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| 3 | As an admin, I want to view the list of maintenance requests with details in a convenient way. So that, I can prioritize my work items. | หน้าแสดงอุปกรณ์ที่มีการแจ้งซ่อม | Kard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | ระบบจัดความสำคัญของงานซ่อม | First | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | UAT หน้าแสดงอุปกรณ์ที่มีการแจ้งซ่อม | Kard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  | UAT ระบบจัดความสำคัญของงานซ่อม | First | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Docs หน้าแสดงอุปกรณ์ที่มีการแจ้งซ่อม | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Docs ระบบจัดความสำคัญของงานซ่อม | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 1 | As an admin, I want to maintain the list of equipments and tools in the department. So that, I can keep the information up-to-date. | หน้าประเภทของครุภัณฑ์ | kard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มประเภทของครุภัณฑ์ | kard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | ลบประเภทของครุภัณฑ์ | kard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | แก้ไขประเภทของครุภัณฑ์ | kard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | UAT หน้าประเภทของครุภัณฑ์ | Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | UAT เพิ่มประเภทของครุภัณฑ์ | Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | UAT ลบประเภทของครุภัณฑ์ | Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | UAT แก้ไขประเภทของครุภัณฑ์ | Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | หน้าอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Paw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Paw | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ลบอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Paw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | แก้ไขอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Paw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | UAT หน้าอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | UAT เพิ่มอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | UAT ลบอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | UAT แก้ไขอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | As an admin, I want to change the status of each equipment/tool. So that, I can keep track on my to do list. | หน้ารายการอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Pinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มรายการอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | First | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ลบรายการอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | First | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | แก้ไขรายการอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | First | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | UAT หน้ารายการอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | UAT เพิ่มรายการอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | UAT ลบรายการอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | UAT แก้ไขรายการอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | หน้ารายละเอียดอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | First | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | UAT หน้ารายละเอียดอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ | Tin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Burndown chart
Burndown chart
Sprint | Iteration Timeline (days) | Remaining effort (hours)
1 | 1 | 34
| 2 | 32
| 3 | 32
| 4 | 25
| 5 | 19
| 6 | 5
| 7 | 0
2 | 1 | 35
| 2 | 34
| 3 | 31
| 4 | 28
| 5 | 15
| 6 | 12
| 7 | 0
3 | 1
2
3
4
5
6
7
4 | 1
2
3
4
5
6
7

## Team velocity
Team Velocity
Sprint | Story Points Completed
1 | 34
2 | 35
3
Team Velocity | 34.5

## Personal velocity
Personal velocity
Students |  | Sprint | Sprint Task | Initial Estimate of Effort
Students Id | Students Name
603020743-8 | นายฐิติพัฒน์ เจนวิชชุวงศ์ | 1 | 4 | 14
603020290-9 | นางสาวณิชกานต์ พลหาญ |  | 4 | 6
603020739-9 | นายกิตติธร เพ็งศรี |  | 2 | 3
603021033-4 | นายอาชาญนนท์ แซ่ชื้อ |  | 2 | 3
603021690-8 | นายชนกันต์ ทิพย์โภชนา |  | 6 | 7
603021693-2 | นางสาวญาณรัตน์ บุดาห์ |  | 4 | 4
603020743-8 | นายฐิติพัฒน์ เจนวิชชุวงศ์ | 2 | 4 | 7
603020290-9 | นางสาวณิชกานต์ พลหาญ |  | 4 | 7
603020739-9 | นายกิตติธร เพ็งศรี |  | 4 | 7
603021033-4 | นายอาชาญนนท์ แซ่ชื้อ |  | 8 | 8
603021690-8 | นายชนกันต์ ทิพย์โภชนา |  | 5 | 5
603021693-2 | นางสาวญาณรัตน์ บุดาห์ |  | 1 | 1

## Sheet1 (hidden)
1 | อาคารถาวร
2 | อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
3 | สิ่งก่อสร้าง
4 | ครุภัณฑ์สำนักงาน
5 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8 | ครุภัณฑ์การเกรษตร
9 | ครุภัณฑ์โรงงาน
10 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
11 | ครุภัณฑ์สำรวจ
12 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
13 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14 | ครุภัณฑ์การศึกษา
15 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
16 | ครุภัณฑ์กีฬา
17 | ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
18 | ครุภัณฑ์อาวุธ
19 | ครุภัณฑ์สนาม